Приложение № 3

к Соглашению

от «___»  __________ 201_ г. №____________

Перечень работ, выполняемых Получателем

| № п/п | Перечень работ | Количество | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение проекта и назначение ответственных за его реализацию | 1 | 20.06.2019-10.07.2019 |
| 2 | Приобретение комплектов робототехники и 3D оборудований | 7 | 01.09.2019-15.12.2019 |
| 3. | Создание лаборатории современных технологий | 1 | 01.07.2019-31.07.2019 |
| 4. | Внедрение курса «Робототехника» в учебную программу «Технология» в 5-8 классах: разработка учебной программы «Технология» с включением курса «Робототехника» | 1 | 25.06.2019-25.07.2019 |
| 5. | Рассмотрение вопроса и утверждение программы на педсовете. | 1 | 15.06.2019-20.06.2019 |
| 6. | Реализация курса «Робототехника» в рамках предмета «Технология» в 5-8 классах: проведение учебных занятий; | 1 | 01.09.2019-31.10.2019 |
| 7 | Реализация курсов: «Проектирование в Компас 3D»; «3D-моделирование ландшафтного дизайна»; «3D-анимация и мультипликация»; «3D-конструирование предметов быта»; «3D-проектирование мебели и зданий». | 5 | 01.09.2019-31.10.2019 |
| 8. | Интегрирование робототехнических и 3D-технологий в учебные предметы: физика, математика, технология, химия, черчение, ИЗО и др. | 1 | 15.08.2019-20.10.2019 |
| 9. | Проведение научно-практической конференции школьников по робототехнике и 3D-технологиям; | 1 | 14.10.2019-19.10.2019 |
| 10. | Проведение мастер-классов, семинаров, курсов для педагогов и школьников с приглашением представителей IT-сферы, преподавателей ЗабГУ, ЗабИЖТ | 3 | 25.09.2019- 25.10.2019 |
| 11. | Обобщение и распространение опыта; Оформление и публикация результатов проведенных исследований и реализованных инноваций; | 1 | 01.11.2019-20.12.2019 |
| 12. | Определение потерь, трудностей, противоречий в реализации проекта | 1 | 15.12.2019-20.12.2019 |
| 13. | Определение дальнейших перспектив развития проекта | 1 | 20.12.2019- 25.12.2019 |

Наименование Получателя

Дараев Дондок Баирович

Ф.И.О (при наличии)

М.П. (при наличии)